Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад № 33» г Кунгур

ДОРОЖНАЯ КАРТА

ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС ДО

(ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА

ДОШКОЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ)

С 2013-2014 УЧЕБНОГО ГОДА

Кунгур  2013г.

ШАГ 1

Проведение педагогического совета, создание Совета и   творческой группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной деятельности  ДОУ.

Шаг №1 позволяет: определить состав, руководителей совета и творческой группы по внедрению ФГОС ДО; определить порядок работы совета и творческой группы; провести текущую теоретическую подготовку по внедрению ФГОС ДО членов совета и творческой  группы.

| № п/п | Мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Создание Совета, обеспечивающего координацию действий коллектива ДОУ и отвечающего за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса (зам. зав. по ВМР, специалисты ДОУ) | сентябрь 2013г. |
| 2 | Формирование банка нормативно-правовых документов регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО | сентябрь 2013 - август 2014г. |
| 3 | Организация изучения нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО педагогическим коллективом ДОУ. | в течение 2013-2014 уч. год |
| 4 | Обеспечение профессиональной переподготовки специалистов и педагогов по внедрению ФГОС | в течение года |
| 5 | Обеспечение участия членов творческой группы в семинарах, конференциях и других мероприятиях по введению ФГОС ДО | поэтапно в течение года |
| 6. | Утверждение плана работы по введению ФГОС ДО | Январь 2014 |

ШАГ 2

Определение изменений и дополнений в образовательную деятельность ДОУ.

ШАГ 3

Разработка плана-графика изменения дополнений образовательной деятельности ДОУ

Совет обеспечивает координацию действий всего педагогического коллектива, отвечает за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса, утверждает проекты, планы-графики изменений, стимулирует деятельность работников, разрешает возможные конфликты.

Творческая группа решение конкретных задач.

Члены Совета и творческой  группы не могут приступить к работе, если они недостаточно информированы о концепции, содержании и условиях реализации ФГОС ДО. Они должны пройти профессиональную переподготовку для его внедрения.

Реализация шага №1 дорожной карты  введения ФГОС ДО

Проведение педагогического совета и создание Совета и творческой группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной деятельности ДОУ

Реализация шага №2 дорожной карты введения ФГОС ДО

Определение изменений и дополнений, вносимых в образовательную деятельность

На этом этапе работы Совет должен получить ответ на вопрос: «Что необходимо изменить в существующей образовательной деятельности, чтобы привести ее в соответствие с нормативной моделью, определяемой ФГОС?» Для этого Совету необходимо определить, какие изменения требуется произвести: в образовательных целях; в условиях реализации образовательных программ (кадровых, финансовых, материально-технических и пр.); в учебном плане.

В результате этой работы должен быть создан перечень необходимых изменений и дополнений в элементах образовательной деятельности дошкольного учреждения.

При сравнении целей существующей образовательной деятельности с новыми стандартами необходимо определить: какие из них ранее не ставились; какие ставились, но не достигались, поскольку их достижение не обеспечивалось содержанием образовательных  программ, используемыми методиками.

Особо следует обратить внимание на то, что содержание деятельности должно обеспечивать развитие личности, мотивации способностей детей в различных видах деятельности  и охватывать пять образовательных областей.

Содержание программ  должно определяться таким образом, чтобы они вместе обеспечивали достижение всех образовательных целей.

Таким образом, первым результатом шага №2 по определению необходимых изменений и дополнений в образовательной деятельности дошкольного учреждения должен быть список: изменений в  программах, создание собственных методик специалистами;  изменение форм контроля образовательного процесса и оценки его результатов.

Вторым результатом шага №2 является новый проект образовательной программы ДОУ.

Далее Совет  должен определить свои ресурсные возможности (информационно-методические, материально-технические, кадровые) для обеспечения изменений образовательной деятельности ДОУ. Нужно обязательно использовать образовательный, кадровый, материальный потенциал  для проводимых изменений.

Определение изменений и внесение дополнений в образовательную деятельность

МБДОУ «Детский сад № 33»

| № п/п. | Мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- |
| Организационное обеспечение подготовки к введению ФГОС |  |  |
| 1. | Организация обсуждения примерной основной образовательной программы дошкольного образования | до февраля 2014 г |
| 2. | Определение УМК (учебных пособий), используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС дошкольного образования | до апреля 2014 г |
| 3. | Разработка проекта ООП дошкольного образования | до апреля 2014 г |
| 4. | Приведение нормативной базы ДОУ в соответствие с требованиями ФГОС | до апреля 2014 г |
| 5. | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение подготовки к введению ФГОС дошкольного образования | Январь 2014 |
| 6. | Определение оптимальной модели организации воспитательно-образовательного процесса, обеспечивающей реализацию различных видов детской деятельности | декабрь 2013 г. |
| 7. | Определение результатов освоения ООП дошкольниками в соответствие с ФГОС | в течение уч.года |
| 8. | Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для детей с ОВЗ на основе результатов диагностического мониторинга | до ноября 2013 |
| 9. | Мониторинг сформированности интегративных качеств дошкольников в соответствие с ФГОС | по отдельному графику |
| Финансово-экономическое обеспечение подготовки к введению ФГОС |  |  |
| 1. | Расчёт потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФГОС ДО | до мая 2014г |
| 2. | Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы. | по выходу рекоменда-ций |
| 3. | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС основного общего образования и новыми квалификационными характеристиками должностных инструкций работников ДОУ | до октября 2013г. |
| Информационное обеспечение введения ФГОС |  |  |
| 1. | Размещение информации о ходе подготовки к введению ФГОС на сайте дошкольного учреждения | постоянно |
| 2. | Внесение информации о ходе подготовки к введению в ФГОС в Публичный доклад заведующего | май 2014 г. |
| Кадровое обеспечение подготовки к введению ФГОС |  |  |
| 1. | Осуществление повышения квалификации всех воспитателей и специалистов ДОУ | поэтапно |
| 3. | Методичное обеспечение библиотечного фонда как информационного центра по подготовке к введению ФГОС | постоянно |
| Материально – техническое обеспечение подготовки к введению ФГОС |  |  |
| 1. | Обогащение предметно-развивающей среды в соответствие с требованиями стандартизации дошкольного образования | до августа 2014 г |
| 2. | Укрепление материально-технической базы ДОУ | постоянно |

Реализация шага №3 дорожной карты введения ФГОС

План-график реализации изменений и дополнений образовательной деятельности ДОУ - это временная модель, определяющая процесс перехода от существующей образовательной деятельности к желаемой.

Таким образом, в результате шага №3 мы получаем: сроки начала и окончания реализации программы изменений и дополнений в целом.

ПЛАН-ГРАФИК

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОДГОТОВКИ К ВВЕДЕНИЮ

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  НА 2013 - 2014 уч. год

| № | Мероприятия | Срок | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Нормативно – правовое обеспечение процесса внедрения ФГОС |  |  |  |
|  | Изучение федеральных, региональных, муниципальных документов по введению ФГОС ДО | В течение года | Зам.зав. |
|  | Разработка и корректировка локальных нормативно – правовых актов по введению в действие ФГОС: Приказы Утверждение плана – графика Положения о работе творческих групп Положения о внутреннем мониторинге Дополнительные соглашения к труд. договору, должностные инструкции педагогов ДОУ, договоры с родителями | По необходимости до 01.06.2014 | Заведующая, зам. зав |
|  | Изучение и анализ примерных ООП из реестра рекомендованных программ. | Февраль-апрель | Зам.зав. по ВМР |
|  | Организация работы по разработке образовательной программы ДО в соответствии с примерными образовательными программами | Июнь - сентябрь 2014 | Зам.зав. по ВМР |
|  | Обсуждение и утверждение ООП | Сентябрь 2014 | Зам. зав. по ВМР |
|  | Создание папки педагогов по ФГОС | Январь 2014 | педагоги |
|  | Рассмотрение вопросов введения ФГОС на педагогических советах | В теч. года | Заведующая, зам. зав. |
|  | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов и специалистов | До 09.2014 | Зам.зав., специалисты |
|  | Создание и работа творческой группы по изучению нормативно – правовых документов по ДО | Февраль | Зам.зав. |
| Кадровое обеспечение процесса внедрения ФГОС |  |  |  |
|  | Анализ кадрового обеспечения введения ФГОС ДО | До мая 2014 | Заведующая, зам. зав. |
|  | Участие в семинарах и других формах методической работы на разных уровнях | В течение всего периода | Зам.зав. |
|  | Повышение профессионального уровня педагогических кадров через курсовую подготовку | По графику | Зам. зав. |
| Методическое и информационное сопровождение введения ФГОС ДО |  |  |  |
|  | Организация РППС в ДОУ в соответствии с ФГОС | Постоянно | педагоги |
|  | Формирование внутренней системы мониторинга образовательного процесса в соответствии с ФГОС | март | Зам.зав. по ВМР |
|  | Мониторинг образовательных запросов | До 30.03.2014 | заведующая Зам.зав. по ВМР |
|  | Создание и своевременное пополнение странички по введению ФГОС на сайте ДОУ | Создание до 1.02.2014, пополнение – в течение всего периода | Зам.зав. по ВМР |
|  | Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения подготовки к введению ФГОС | В теч. года | Зам. зав., педагог -психолог |
|  | Корректировка планов образовательной работы в соответствии с ФГОС | До сентября 2014 | педагоги |
|  | Информирование общественности о реализации плана введения ФГОС: - сайт ДОУ (постоянно) - газета ДОУ (1 раз в квартал) - день открытых дверей для родителей (1 раз в квартал) - родительские встречи (1 раз в месяц) - информационные стенды (постоянно) | В течение всего периода | Зам.зав. |
|  | Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС дошкольного образования | Май-июнь | заведующая |
| Материально – техническое обеспечение введения ФГОС |  |  |  |
|  | Обеспечение оснащённости ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений. | В течение всего периода | Зам.зав. |
|  | Обеспечение доступа педагогам, переходящим на ФГОС ДО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. | постоянно | Зам. зав. |
|  | Методическое и материальное обеспечение РППС: - приобретение методической литературы - приобретение пособий и игрушек | В течение всего периода | Заведующая Зам. зав |