| № | Мероприятия | Срок | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Нормативно – правовое обеспечение процесса внедрения ФГОС |
|  | Изучение федеральных, региональных, муниципальных документов по введению ФГОС ДО | В течение года | Зам.зав. |
|  | Разработка и корректировка локальных нормативно – правовых актов по введению в действие ФГОС: Приказы Утверждение плана – графика Положения о работе творческих групп Положения о внутреннем мониторинге Дополнительные соглашения к труд. договору, должностные инструкции педагогов ДОУ, договоры с родителями | По необходимости до 01.06.2014 | Заведующая, зам. зав |
|  | Изучение и анализ примерных ООП из реестра рекомендованных программ. | Февраль-апрель | Зам.зав. по ВМР |
|  | Организация работы по разработке образовательной программы ДО в соответствии с примерными образовательными программами | Июнь - сентябрь 2014 | Зам.зав. по ВМР |
|  | Обсуждение и утверждение ООП | Сентябрь 2014 | Зам. зав. по ВМР |
|  | Создание папки педагогов по ФГОС | Январь 2014 | педагоги |
| Кадровое обеспечение процесса внедрения ФГОС |
|  | Создание и работа творческой группы по изучению нормативно – правовых документов по ДО | Февраль | Зам.зав. |
|  | Участие в семинарах и других формах методической работы на разных уровнях | В течение всего периода | Зам.зав. |
|  | Повышение профессионального уровня педагогических кадров через курсовую подготовку | По графику | Зам. зав. |
| Методическое и информационное сопровождение введения ФГОС ДО |
|  | Организация РППС в ДОУ в соответствии с ФГОС | Постоянно | педагоги |
|  | Формирование внутренней системы мониторинга образовательного процесса в соответствии с ФГОС | март | Зам.зав. по ВМР |
|  | Мониторинг образовательных запросов | До 30.03.2014 | заведующая Зам.зав. по ВМР |
|  | Создание и своевременное пополнение странички по введению ФГОС на сайте ДОУ | Создание до 1.02.2014, пополнение – в течение всего периода | Зам.зав. по ВМР |
|  | Корректировка планов образовательной работы в соответствии с ФГОС | До сентября 2014 | педагоги |
|  | Информирование общественности о реализации плана введения ФГОС: - сайт ДОУ (постоянно) - газета ДОУ (1 раз в квартал) - день открытых дверей для родителей (1 раз в квартал) - родительские встречи (1 раз в месяц) - информационные стенды (постоянно) | В течение всего периода | Зам.зав. |
| Материально – техническое обеспечение введения ФГОС |
|  | Анализ материальных условий введения ФГОС в ДОУ (справка на начало и конец периода) | февраль декабрь | Зам.зав. |
|  | Методическое и материальное обеспечение РППС: - приобретение методической литературы - приобретение пособий и игрушек | В течение всего периода | Заведующая Зам. зав |